## 作業計画および進捗報告書
|  | 2016-10-04 | 2016-10-11 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 2013-11-01 | 2013-11-08 | 2013-11-15 | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-12-06 | 2013-12-13 | 2013-12-20
|  | テーマ設定 | 計画書作成 | 与件の整理、調査 | アイデア | 中間発表会1 | アイデア、実証 | アイデア，実証 | アイデア、実証 | 実証 | ファイナルプレゼン・リハ | ブラッシュアップ | ファイナルプレゼン
① | 小作業項目 | テーマ検討 | 企業調査 | 企業調査報告 | プレゼン資料作成 | コメント整理 | 利益再計算 | IVYCS事前チェック | IVYCSコラボ | プレゼン資料作成 | コメント整理 | プレゼン資料チェック | コメント整理
| 担当 | 全員 | 全員 | 全員 | 吉野 | 八木・大嶋 | 全員 | 全員 | 全員 | 吉野 | 八木・大嶋 | 吉野 | 八木・大嶋
| 状況 | 完了 | 作業中 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 責任者 | 吉村 | 出口 | 出口 | 吉村 | 八木・大嶋 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 八木・大嶋 | 吉村 | 八木・大嶋
② | 小作業項目 | 受注計画書 | 受注計画書 | タイアップ企業選定・利益計算 | アイディア全体像詳細作り | 質問対応 | アイディア再構築 | 週報 | 週報 | 実証結果まとめ | 質問対応 | プレゼン最終確認 | 質問対応
| 担当 | 吉村 | 吉村 | 全員 | 全員 | 松田・出口 | 全員 | 吉村 |  | 全員 | 松田・出口 | 吉村 | 松田・出口
| 状況 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 責任者 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 松田 | 八木（吉村） | 八木（吉村） | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 吉村
③ | 小作業項目 | 週報 | 週報 | 市場調査 | 週報 | 週報 | 週報 |  |  | 週報 | 週報 | 週報 | 週報
| 担当 | 吉村 | 松田 | 全員 | 出口 | 大嶋 | 完了
| 状況 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 責任者 | 八木（吉村） | 八木（吉村） | 吉村 | 八木（吉村） | 八木（吉村） | 八木（吉村） |  |  | 八木（吉村） | 八木（吉村） | 八木（吉村） | 八木（吉村）
④ | 小作業項目 |  |  | 週報 | プレゼン練習
| 担当 |  |  | 出口 | 吉村
| 状況 |  |  | 完了 | 完了
| 責任者 |  |  | 八木（吉村） | 吉村
⑤ | 小作業項目
担当
状況
責任者
⑥ | 小作業項目
担当
状況
責任者
提出物 |  |  | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書 | 作業計画および進捗報告書
|  |  | 週報 | 週報 | 週報 | 週報 | 週報 | 週報 | 週報 | 週報 | 週報 | 週報 | 週報
状況
完了責任者